## ⚙ Configuración Sprint 1
🏃 Configuración del Sprint
Completa estos datos antes de comenzar el sprint
📋 Datos del Sprint
Nombre del proyecto | PubTube | Ej: PubTube
Número de sprint | 1 | Ej: 1, 2, 3...
Equipo / Módulo | Equipo D — M4 Panel/Gateway | Ej: Equipo A
Fecha de inicio | 2026-08-31 | DD/MM/AAAA
Fecha de cierre (Review) | 2026-09-17 | DD/MM/AAAA
Duración (sesiones Lun/Jue) | 6 | Sesiones de trabajo
Story Points comprometidos (total) | 15 | SP del Sprint Backlog
Velocidad sprint anterior | 0 | SP completados sprint previo
Número de integrantes | 6 | Personas en el equipo
🎯 Definition of Done (DoD)
✔ Código revisado por al menos un par (Code Review)
✔ Pruebas unitarias/integración escritas y pasando (cobertura ≥ 70%)
✔ Contrato actualizado (OpenAPI + catálogo de eventos) si cambió una interfaz
✔ Sin errores críticos en la integración con otros módulos
✔ Desplegable con docker compose y demostrable en el Review
📌 Notas del Sprint
- Impedimentos con los modulos 1 y 3 - Se solicito implementacion de autentificacion con el modulo 3 pero no se pudo concretar por ambiguedades y falta de entrega en las fechas acordadas - Se solicito implementacion de funcionalidades con el modulo 1 pero por falta de la fecha acordada y acceso al repositorio no se pudo concretar - El desarrollo en este sprint fue mas lento de lo esperado por falta de miembros del equipo pero no fue perjudial ya que no se pudo solventar los impedimientos.

## 📋 Sprint 1 Backlog
📋 Sprint 1 Backlog
Agrega/edita las User Stories del sprint. 'SP Completados' y 'Estado' se actualizan durante el sprint.
ID | User Story / Tarea | Responsable | SP Estimados | SP Completados | Estado | Prioridad
US-D1-1 | Configurar gateway/BFF (Nginx/Traefik o servicio propio) | Sebastian Sandoval | 2 | 2 | ✅ Done | Alta
US-D1-2 | Implementar validación JWT | Bebel Bravo, Bastian Almonacid | 2 | 2 | ✅ Done | Alta
US-D1-3 | Rate limiting y enrutamiento por módulo | Sebastian Sandoval | 2 | 2 | ✅ Done | Media
US-D1-4 | Pruebas de autenticación y ruteo | Bastian Almonacid | 2 | 2 | ✅ Done | Media
TECH-D1 | Docker Compose base del stack completo | Andres Alvarez | 5 | 5 | ✅ Done | Alta
TECH-01 | Repo Git: ROLES.md, README, .env.example, CI base | Todos | 2 | 2 | ✅ Done | Alta
TOTAL SP DEL SPRINT |  |  | 15 | 15 | 100%

## 📊 Métricas Sprint 1
📊 Métricas del Sprint
Estas métricas se calculan automáticamente desde el Backlog y la Configuración
🎯 Progreso del Sprint
SP comprometidos | 15 | Total de SP del Sprint Backlog
SP completados | 15 | SP en estado Done hasta hoy
SP restantes | 0 | SP que aún deben completarse
% completado | 100% | Avance real del sprint
Historias Done | 6 | Historias completadas
Historias en progreso | 0 | En desarrollo activo
⚡ Velocidad y Predicción
Velocidad sprint actual (real) | 15 | SP completados en este sprint
Velocidad sprint anterior | 0 | SP completados en sprint previo
Variación de velocidad | 15 | Positivo = mejora respecto al anterior
SP/persona/sprint | 2.5 | Productividad promedio del equipo
SP/persona/sesión | 0.41667 | Ritmo por sesión del equipo
🏥 Salud del Sprint
Sesiones transcurridas | 6 | Actualizar manualmente cada sesión
Sesiones restantes | 0 | Sesiones hasta el Sprint Review
SP/sesión requerido | Sprint terminado | Ritmo necesario para completar el sprint
SP/sesión logrado | 2.5 | Ritmo real del equipo
Índice de rendimiento (SPI) | 1 | SPI >1 = adelantado ¦ SPI <1 = atrasado
Interpretación del SPI (Schedule Performance Index):
SPI > 1.1 | Equipo adelantado — considerar asumir trabajo extra (backlog stretch)
SPI 0.9 – 1.1 | Equipo dentro del ritmo esperado ✓
SPI 0.7 – 0.9 | Leve atraso — revisar impedimentos en la Daily
SPI < 0.7 | Atraso crítico — replanificar el sprint con el PO

## ⚙ Configuración Sprint 2
🏃 Configuración del Sprint
Completa estos datos antes de comenzar el sprint
📋 Datos del Sprint
Nombre del proyecto | PubTube | Ej: PubTube
Número de sprint | 2 | Ej: 1, 2, 3...
Equipo / Módulo | Equipo D — M4 Panel/Gateway | Ej: Equipo A
Fecha de inicio | 2026-09-21 | DD/MM/AAAA
Fecha de cierre (Review) | 2026-10-08 | DD/MM/AAAA
Duración (sesiones Lun/Jue) | 5 | Sesiones de trabajo
Story Points comprometidos (total) | 13 | SP del Sprint Backlog
Velocidad sprint anterior | 15 | SP completados sprint previo
Número de integrantes | 6 | Personas en el equipo
🎯 Definition of Done (DoD)
✔ Código revisado por al menos un par (Code Review)
✔ Pruebas unitarias/integración escritas y pasando (cobertura ≥ 70%)
✔ Contrato actualizado (OpenAPI + catálogo de eventos) si cambió una interfaz
✔ Sin errores críticos en la integración con otros módulos
✔ Desplegable con docker compose y demostrable en el Review
📌 Notas del Sprint
- Impedimentos con los modulos 1 y 3 - Se solicito implementacion de autentificacion con el modulo 3 pero no se pudo concretar por ambiguedades y falta de entrega en las fechas acordadas - Se solicito implementacion de funcionalidades con el modulo 1 pero por falta de la fecha acordada y acceso al repositorio no se pudo concretar - El desarrollo en este sprint fue mas lento de lo esperado por falta de miembros del equipo pero no fue perjudial ya que no se pudo solventar los impedimientos.

## 📋 Sprint 2 Backlog
📋 Sprint 2 Backlog
Agrega/edita las User Stories del sprint. 'SP Completados' y 'Estado' se actualizan durante el sprint.
ID | User Story / Tarea | Responsable | SP Estimados | SP Completados | Estado | Prioridad
US-D7.T1 | Logging estructurado y correlationId | Vicente Salazar | 2 | 2 | ✅ Done | Alta
US-D7.T2 | Métricas Prometheus | Ándres Álvarez | 2 | 2 | ✅ Done | Alta
US-D7.T3 | OpenTelemetry y propagación de contexto | Vicente Salazar | 2 | 2 | ✅ Done | Alta
US-D7.T4 | Dashboards Grafana | Ándres Álvarez | 2 | 2 | ✅ Done | Alta
US-D5.T1 | Agregación de estados de publicación | Ándres Álvarez | 2 | 2 | ✅ Done | Alta
US-D5.T2 | UI del dashboard y filtros | Vicente Salazar | 1 | 0.5 | 🔄 In Progress | Media
US-D5.T3 | Endpoint GET /api/dashboard | Belen Bravo | 1 | 0.5 | 🔄 In Progress | Media
US-D5.T4 | Pruebas del dashboard | Belen Bravo | 1 | 1 | ✅ Done | Media
TOTAL SP DEL SPRINT |  |  | 13 | 12 | 92.31%

## 📊 Métricas Sprint 2
📊 Métricas del Sprint
Estas métricas se calculan automáticamente desde el Backlog y la Configuración
🎯 Progreso del Sprint
SP comprometidos | 13 | Total de SP del Sprint Backlog
SP completados | 12 | SP en estado Done hasta hoy
SP restantes | 1 | SP que aún deben completarse
% completado | 92.31% | Avance real del sprint
Historias Done | 6 | Historias completadas
Historias en progreso | 2 | En desarrollo activo
⚡ Velocidad y Predicción
Velocidad sprint actual (real) | 12 | SP completados en este sprint
Velocidad sprint anterior | 15 | SP completados en sprint previo
Variación de velocidad | -3 | Positivo = mejora respecto al anterior
SP/persona/sprint | 2 | Productividad promedio del equipo
SP/persona/sesión | 0.4 | Ritmo por sesión del equipo
🏥 Salud del Sprint
Sesiones transcurridas | 5 | Actualizar manualmente cada sesión
Sesiones restantes | 0 | Sesiones hasta el Sprint Review
SP/sesión requerido | Sprint terminado | Ritmo necesario para completar el sprint
SP/sesión logrado | 2.4 | Ritmo real del equipo
Índice de rendimiento (SPI) | 0.92308 | SPI >1 = adelantado ¦ SPI <1 = atrasado
Interpretación del SPI (Schedule Performance Index):
SPI > 1.1 | Equipo adelantado — considerar asumir trabajo extra (backlog stretch)
SPI 0.9 – 1.1 | Equipo dentro del ritmo esperado ✓
SPI 0.7 – 0.9 | Leve atraso — revisar impedimentos en la Daily
SPI < 0.7 | Atraso crítico — replanificar el sprint con el PO

## 📉 Burndown
📉 Burndown Chart — Seguimiento por Sesión (Lun/Jue)
Actualiza 'SP Completados Hoy' al final de cada Daily (lunes y jueves).
Sprint | Sesión | Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Completados Hoy | SP Acumulados | SP Restantes (Real)
1 | 1 | 31/08/26 | 15 | 5 | 5 | 10
1 | 2 | 03/09/26 | 12 | 6 | 11 | 4
1 | 3 | 07/09/26 | 9 | 4 | 15 | 0
1 | 4 | 10/09/26 | 6 | 0 | 15 | 0
1 | 5 | 14/09/26 | 3 | 0 | 15 | 0
1 | 6 | 17/09/26 | 0 | 0 | 15 | 0
2 | 1 | 21/09/26 | 13 | 0 | 15 | 13
2 | 2 | 2026-09-28 | 9.75 | 6 | 21 | 7
2 | 3 | 2026-10-01 | 6.5 | 0 | 21 | 7
2 | 4 | 2026-10-05 | 3.25 | 2 | 23 | 5
2 | 5 | 2026-10-08 | 0 | 3 | 26 | 2

## 🔄 Retrospectiva Sprint 1
🔄 Retrospectiva del Sprint
Completa al finalizar el Sprint Review (formato Keep / Drop / Try)
✅ KEEP — Lo que funcionó bien
• Mantener el desarrollo en clase al nivel que se trabajo en este sprint
• Comunicacion cuando falta algo
❌ DROP — Lo que hay que dejar de hacer
🚀 TRY — Lo que queremos intentar
• Establecer mejor comunicacion con los modulos con documentos aun mas detallados para evitar ambiguedad (terminos especificos)
📌 Acciones Concretas para el Próximo Sprint
Acción | Responsable | Fecha límite
Tener las US de forma demostrable mediante la VPS | Desarrolador de turno de la US | 2026-08-10
Tener mejor planificacion al presentar | Todos | 2026-08-10

## 🔄 Retrospectiva Sprint 2
🔄 Retrospectiva del Sprint
Completa al finalizar el Sprint Review (formato Keep / Drop / Try)
✅ KEEP — Lo que funcionó bien
• Mantener el desarrollo en clase al nivel que se trabajo en este sprint
• Comunicacion cuando falta algo
❌ DROP — Lo que hay que dejar de hacer
🚀 TRY — Lo que queremos intentar
• Deberia existir unar version unica definitiva del proyecto entre los 4 modulos que sea accesible y utilizable en demostraciones
• Evadir justificaciones de forma preventiva/anticipada a la falta de algo en presentación
• Intentar mantener reuniones con otros modulos con algun nivel de regularidad (Si solo para evitar retrasos de deudas tecnicas)
📌 Acciones Concretas para el Próximo Sprint
Acción | Responsable | Fecha límite
Tener las US de forma demostrable mediante la VPS | Desarrolador de turno de la US | 2026-10-14
Tener mejor planificacion al presentar | Todos | 2026-10-14